## AVANC FISICO Y FINANC
AVANCES FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO
.
Período: | MES DE JUNIO 2024
Proyecto: | Estudio, Diseño, Construcción y Mantenimiento de Obras para la Ampliación y Rehabilitación de la carretera Panamericana, Tramo: Puente de Las Américas-Arraiján
Ubicación: | Provincia de Panamá Oeste
Orden de Proceder: | 22 de Septiembre 2017
N° Contrato: | AL-1-23-17
N° Fianza Cumplimiento: | FC-011080-0 | Vigencia: | 730 días a partir de la orden de proceder mas 1,095 días de mantenimiento
| Endoso NO. -06- (07-may-2024) | Vigencia: | 2,505 días a partir de la orden de proceder más 1,095 días de mantenieminto
Monto Original del Contrato: | 370205023.65
Monto de Adenda #2: Costos Asociados, Servidumbre y Financiamiento: | 42963016.57
Monto de Adenda #6: Costos Asociados, Servidumbre y Financiamiento: | 37936034.72
Nuevo Valor del Contrato con Adenda #2: | 451104074.94
Tiempo de Ejecución (Original): | 1,764 días Calendario ( 669.0 días de Estudio-diseño y construcción) y 1,095 días para Mantenimiento.)
Tiempo de Ejecución con Adenda #1: | 761 días Calendario (2,525 días Calendario (1,430 días de Estudio-diseño y construcción) y 1,095 días para Mantenimiento.)
Tiempo de Ejecución con Adenda #3: | 761 días Calendario (3,286 días Calendario (2,191 días de Estudio-diseño y construcción) y 1,095 días para Mantenimiento.)
Tiempo de Ejecución con Adenda #4: | Se aprueba Orden de Cambio #2 - Ajuste a Tabla de Informe de Progreso - Balance Cero
Tiempo de Ejecución con Adenda #5: | 222 días calendarios (3508 días Calendario (2,413 días de Estudio, Diseño y Construcción) y 1,095 días para Mantenimiento)
Tiempo de Ejecución con Adenda #6: | 92 días calendarios (3600 días Calendario (2,505 días de Estudio, Diseño y Construcción) y 1,095 días para Mantenimiento)
Fecha de Finalización (Original): | 22 de Julio 2019 (Obra)
Fecha de Finalización Adenda #1: | 21 de agosto de 2021 (Estudio, Diseño y Construcción)
Fecha de Finalización Adenda #3: | 21 de Septiembre del 2023 (Estudio, Diseño y Construcción) (Adenda #3 Refrendada el 20 de diciembre del 2021)
Fecha de Finalización Adenda #4: | 21 de Septiembre del 2023 (Estudio, Diseño y Construcción) (Adenda #4 Refrendada el 23 de diciembre del 2022)
Fecha de Finalización Adenda #5: | 30 de Abril del 2024 (Estudio, Diseño y Construcción) (Adenda #5 Refrendada el 24 de noviembre del 2023)
Fecha de Finalización Adenda #6: | 31 de Julio del 2024 (Estudio, Diseño y Construcción) (Adenda #6 Refrendada el 13 de junio del 2024)
Tiempo Transcurrido a la Fecha: | 2,474 días Calendario (Hasta el 03 de Julio del 2024) |  |  | 2017-09-22
% Tiempo Transcurrido (Estudio, Diseño y Construcción): | 98.8% | (Con adenda # 6) |  | 2024-06-30
% Tiempo Transcurrido (incluye Mantenimiento): | 68.75% |  |  | 2474
Estatus Actual del Proyecto: | En Ejecución
Avance Financiero: | 81.94 % Avance Financiero hasta la Cuenta #72 del 01 al 31 de Mayo 2024 (Incluye Adenda #2 y #6).
Avance Físico: | 92.20 % (Se incluyen trabajos de campo adicionales que se estuvieron realizando).
Avances de Obras Física Programado (cronogramas) | 100% de acuerdo a cronograma inicial y 100 % (a Septiembre 2023) de acuerdo a Curva de Producción utilizada para Cálculo de la Adenda #3 (tiempo) con cierre al 21 de septiembre del 2023. 100% de acuerdo a Cronograma actualizado con finalización del 30 de Abril del 2024
Mantenimiento: | 0%
Actividades actuales de sus proyectos: | Etapa Construcción: Excavación Común, Excavación de Desechable; Obras de drenajes; Disposición de material desechable en Botaderos, Topografía, Saneos, estabilización con matacán o bolders; Construcción de Drenajes Longitudinales con sus cajas (CAZ); Construcción de Cunetas y Derramaderos; Trabajos de Estabilización con Cal (SEST-2); Estabilización con Suelo Cemento (SEST-3); Estabilizaciones con Base Cemento (SC-40); Colocación de Carpeta Asfáltica Superpave; construcción de bordillos o cordones; conformación de taludes con banquetas; Instalación de Barreras metálicas; Señalización vertical: construcción de fundaciones e instalación de elementos para pórticos y banderolas; Señalización Horizontal: colocación de pintura termoplástica en eje 11; instalación de junta en puente de E-10. Ambiente: Rescates de Fauna y flora; Limpieza y control de sedimentos y cauces de ríos; y colocación de hidrosiembra. Afectaciones: Trámites con Asesoría Legal, MEF y CGR para avalúos y demolición de viviendas. Sistema de Comunicaciones: Construcción de vigaductos, contrucción de cajas y pedestales para postes de comunicaciones e ITS; Eléctricas y Telecomunicaciones: instalación de cajas para sistema de telecomunicaciones, eléctricos (UFINET, Metro MPLS, Tigo, C&W, ACP y Naturgy), Iluminación: instalación de postes, lámparas y cables, entre otros; Se realizan coordinaciones con MPSA, APP, Cuarto Puente, SENAN, Policía Nac., Naturgy, Agencia Público Privada y otros.
OBSERVACIONES: | La Adenda #1 (tiempo) fue refrendada por contraloría el 31 de diciembre de 2019.; La Adenda #2 (Costos Asociado y Servidumbre) fue refrendada por CGR el 05 de agosto del 2021 y la Adenda #3 (Tiempo) fue refrendada por la CGR el 20 de diciembre del 2021; Fecha de finalización contractual al 21 de septiembre del 2023. La Adeda #4-Orden Cambio #2 (Aclaratoria de cuentas desde la 26 a la 47) fue refrendada el 23 de diciembre del 2022. La Adenda #5 (Prórroga de Tiempo e Inclusión de Actividades Nuevas - Balance 0) fue refrendada por la CGR el 24 de noviembre del 2023. La Adenda #6 (Prórroga de Tiempo aprobada hasta 31 de Julio del 2024 y Costos Asociados) fue refrendada por la CGR el 13 de junio del 2024. Avance Físico de 92.20 % y Avance Financiero de 8.94 % hasta la Cuenta #72.
FECHA DE ELABORACIÓN: | 04 DE JULIO DEL 2024
PREPARADO POR: | Angie Abrego

## DETALLES OBRA
GESTIONES DOCUMENTALES DE LA OBRA
Se mantienen las coordinaciones con la entidades que están siendo afectadas por la ejecución de la obra; sin embargo se detalla:
[6 empty] | HOY = | 2023-02-15
INSTITUCION | PROBLEMÁTICA | ESTADO ACTUAL/SOLICITUD DE INFORMACION Y/O CONSULTA | NOTAS Y/O MEMOS Y/O OTROS | DIRIGIDO A: | FECHA EMISION Y/O INDICACION | A HOY | TIEMPO TRANSCURRIDO (DÍAS) | OBSERVACIONES
1. Metro de Panamá: | Se mantienen las coordinaciones y reuniones de seguimiento con interferencias entre obras que han causado modificaciones en los diseños aprobados | **Última reunión de coordinación 06-02-2023 | [5 empty] | Se espera que MPSA remita nota con todos los acuerdos alcanzados
|  | Remisión Nota MPSA-PRO-4973-2022: Interfaz Pilas del Viaducto de L3 en IC-2 para compatibilidad | OPE-2022-10-1289 | CLC-Licdo. Muñoz | 2022-10-21 | 2023-02-15 | 117 | SIN respuesta a la fecha
|  | Remisión Nota MPSA-PRO-5318-2022: No objeción a ODT-1 para compatibilidad | OPE-2022-11-1378 | CLC-Licdo. Muñoz | 2022-11-09 | 2023-02-15 | 98 | SIN respuesta a la fecha
|  | Remisión Nota MPSA-PRO-5319-2022: Actualización diseños L3 en PK- zona Estación Pma Pacífico E-03 - Caja eléctrica - compatibilidad | OPE-2022-11-1377 | CLC-Licdo. Muñoz | 2022-11-09 | 2023-02-15 | 98 | SIN respuesta a la fecha
2. SENAN: | Se le indicó al Sub-Comisionado Rodríguez del SENAN, que solo se pueden reubicar las estructuras que se encuentran (sin mejoras), pero el SENAN solicita que la base del helicóptero sea modificada, con lo cual ya fue explicado y ahora solicitan entrega de los materiales para su construcción por parte de ellos. El SENAN solicita que se mantengan los acuerdos del acceso #2 habilitado antes del cierre final del existente; por lo que el MOP está de acuerdo y CLC deberá presentar programación para éstos trabajos. | Se solicitó entrega al SENAN de caseta 3007 termianada, pero SENAN amarra la misma a modificacion en base del helicóptero - se solicita a CLC remitir Nota al caso, se espera la entrega de la misma | Minuta de reunión del 13-02-2023-entrega Caseta 3007 al SENAN | Reunion con: Sub-Comisionado Rodríguez, Arq. Guevara, Ing. Carrasco (CLC), Ing. Pérez e Ing. Angie del MOP - Entrega de Caseta 3007 | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 2 | La comunicación ha sido de manera verbal entre MOP , CLC y SENAN
3. APP: | Solicitan cruce de camisa de tubos para instalación de tubería de Agua (IDAAN) de 24" diám antes del IC-2, con lo cual, no se tiene claro éste proceder ni forma de pago con la obra de 8C (Orden de Trabajo Xtra), ya que DIAC y A. Legal deben indicar proceso a seguir (traslado de partida y/o adenda u otro). | En reunión del 5 de sept. Del 2022 con presidencia, CLC, APP, MPSA y otros se indicó que se verificaría esta situación | Reunión con IDAAN el 6-5-22 y Memo OPE-2022-057-0503 para definición de A. Legal | Licda. Bunting | 2022-07-07 | 2023-02-15 | 223
4. Afectaciones: | Estatus de afectaciones de la obra solicitadas a A. Legal. | Se han remitido notas de solicitud de estatus a A. Legal para respuesta | Memos OPE-2023-01-0027 y Memo OPE-2023-01-0066 | Licda. Bunting | 2023-01-13 | 2023-02-15 | 33 | El otro memo es del 26 de enero del 2023 (2 Notas CLC-011 y 057-23)
| Se ha solicitado a CLC cuadro con resumen de éstas afectaciones y su estatus a la fecha (ya que mucha documentación no llega a OPE). | Se han notificado en Minutas de la Obra | Todo CLC |  | 2022-09-08 | 2023-02-15 | 160
| Propiedades dentro de servidumbre con avalúos (se manejará a través de MIVI y Social). | Se está solicitando apoyo social para afectados, ya que la ley no permite pagos en zona de servidumbre | Reunión con Secretario Gral y equipo MOP /Vice Ministra MIVI y equipo | MIVI/MOP | 2023-02-14 | 2023-02-15 | 1
| Problemas de Pagos a afectados que no sustenan el hurto de las mejoras contempladas en los avalúos estimados por MEF y CGR (sin recepción de llave del CLC) y firma de acuerdos de voluntades. | OPE considera que la Orden de Pago indicada por Legal,debe ser verificada por todas las partes, ya que sestán presentando situaciones similares y se debe escuchar a todos los involucrados, ya que las Mejoras están incluidas en los Avalúos y los propirtarios fueron notificados de no retiro de las mismas. | Memo OPE-2023-02-0096 solicitud reunion con A. Legal y se remite a CLC a través de Nota OPE-2023-02-0183 para descargos | Licda. Bunting y Licdo. Maximiliano Muñoz | 2023-02-03 | 2023-02-15 | 12 | La nota a CLC fue confeccionada el 07 de febrero del 2023
5. Utilidades: | Se tiene entendido que CLC presentará nueva modificación a los planos ya aprobados de utilidades de Telecomunicaciones, ACP y Naturgy; con lo cual se deberá ajustar tabla de pagos nuevamente para cada ítem que se detalle. | CLC no ha remitido documentación de cambios ya ejecutados en obra, solo se conversó con Ing. Andy el pasado 01/02/2023 | En espera - Reunión con Ing. Edith, Ing. Pérez e Ing. Andy | S/R | 2023-02-01 | 2023-02-15 | 14 | CLC no ha presentado nota de modificaciones ya ejecutadas en campo
6. Interferencia con Howard - Oleoductos: | En zona del IC-2, se mantienen tuberías de Oleoductos (que no fueron retiradas por Howard) y que actualmente afectan tanto a MPSA como a 8C; ésta problemática no sabemos como solucionar, ya que Howard no tiene adenda por falta de presupuesto, a 8C le generaría una adenda (con reducción de monto no aprobado a Howard) y MPSA indica que no tiene partida presupuestaria; con lo cual es un tema que se debe conversar para toma de decisiones. | Sin Definir - alta prioridad | CLC remite la Nota CLC-12317-086-2023 | Ing. Marengo | 2023-01-31 | 2023-02-15 | 15 | No tengo claro el proceder al caso.
7. Respuestas de DIDED: | Tenemos retrasos en respuestas a documentación presentada, de la cual en muchos casos no es contestada porque se piede la documentación enviada; se solicita que se pueda generar un solo canal de documentación, para evitar pérdida en documentación y avance en las respuestas de las obras. | Se han solicitado a través de memos varios respuestas a los entregables; son muchos memos, pero colocaremos el de reiteración solamente. | Último memo de Reiteración: OPE-2023-01-0045 | Ing. Rolando Lay | 2023-01-18 | 2023-02-15 | 28
8. Cuentas de Obra: | Adendas generadas por solicitud de CGR relacionadas con "Actividades Nuevas" (no incorporadas en la tabla o Informe de Progreso - aprobado a los 7 días de inicio de obra), a pesar de ser generadas por los diseños dentro del Monto Global de la obra sin afectar el mismo. Trae como consecuencias atrasos de min 6-8 meses en gestiones de cada adenda por cuenta y refleja reducción en cobro del Contratista, baja en producción y malas gestiones administrativas. Se recomendó que solo fuera trabajada a través de Ordenes de cambio, pero no ha sido aprobado aún. | Verbal para conversar directamente con Despacho Superior y que se modifiquen las indicaciones de la CGR - evitar afectaciones en la obra
| Sometimiento de precios y "actividades nuevas" | Se espera por parte de CLC presentación correcta de precios de actividades nuevas acorde a lo establecido e indicado por DIDED | Notas varias enviadas y Volantes de cada cuenta | Licdo. Maximiliano e Ing. Carrasco
.

## Hoja1
Ingenieros y Arquitectos de OPE
Favor enviar la información vía e-mail de los proyectos que tiene asignado: avance físico y el período a que corresponde, actividades realizadas en ese período, adjuntar fotos en formato jpg, monto actual del contrato, duración actual, fecha de vencimiento de la fianza de cumplimiento, fecha de vencimiento por defecto, fecha de terminación del proyecto según acta de aceptación final, fecha de entrega sustancial, fecha de inicio y terminación del mantenimiento. | avance físico
actividades realizadas en ese período
Adjunta las fotos en archivo en formato jpg. | monto actual del contrato
duración actual
Miriam de Solís | fecha de vencimiento de la fianza de cumplimiento

## Hoja2
Estudio, Diseño, Construcción y Mantenimiento de Obras para la Ampliación y Rehabilitación de la carretera Panamericana, Tramo: Puente de Las Américas-Arraiján
Ubicación: | Provincia de Panamá Oeste
Orden de Proceder: | 2017-09-22
N° Contrato: | AL-1-23-17
Monto del Contrato:
Original | 370205023.65
Con Adenda 2 | 413168040.22 | Monto de Adenda #2: Costos Asociados, Servidumbre y Financiamiento: |  | 42963016.57
Con Adenda 6 | 451104074.94 | Monto de Adenda #6: Costos Asociados, Servidumbre y Financiamiento: |  | 37936034.72
Duración del Contrato (Estudio, Diseño y Construcción)
|  | Años | Meses | Total Días Calendario
Fecha de Finalización (Original): | 2019-07-22 | 1.8333 | 22 | 669 | 1,764 días Calendario (669.0 días de Estudio-diseño y construcción) y 1,095 días para Mantenimiento
Fecha de Finalización Adenda #1: | 2021-08-21 | 3.8333 | 46 | 1430 | 2,525 días Calendario (1,430 días de Estudio-diseño y construcción) y 1,095 días para Mantenimiento
Fecha de Finalización Adenda #3: | 2023-09-21 | 5.9167 | 71 | 2191 | 3,286 días Calendario (2,191 días de Estudio-diseño y construcción) y 1,095 días para Mantenimiento
Fecha de Finalización Adenda #5: | 2024-04-30 | 6.5833 | 79 | 2413 | 3508 días Calendario (2,413 días de Estudio, Diseño y Construcción) y 1,095 días para Mantenimiento
Fecha de Finalización Adenda #6: | 2024-07-31 | 6.8333 | 82 | 2505 | 3600 días Calendario (2,505 días de Estudio, Diseño y Construcción) y 1,095 días para Mantenimiento
Avance
Avance Financiero: | 80.53 % Avance Financiero hasta la Cuenta #71 del 01 al 30 de Abril 2024.
Avance Físico: | 91 % (Se incluyen trabajos de campo adicionales que se estuvieron realizando).