## Hoja1
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL PROYECTO
Período: | MES DE ENERO 2025
Proyecto: | AMPLIACIÓN A SEIS (6) CARRILES – CORREDOR DE LAS PLAYAS, TRAMO 1: LA CHORRERA – SANTA CRUZ, PROVINCIA DE PANAMÁ OESTE
Ubicación: | Provincia de Panamá Oeste
Orden de Proceder: | 22 de Mayo 2018
N° Contrato: | AL-1-85-17
N° Fianza Cumplimiento: | 070-001-000017710-000000
Monto del Contrato Original: | 603260031.64 | (Con Financiamiento)
Monto de Adenda #2: Tiempo y Disminución de alcance | 321078360.94 | (-)
Nuevo Valor del Contrato con Adenda #2: | 282181670.7
Tiempo de Ejecución (Original): | 620 días Calendario
Tiempo de Ejecución con Adenda #1: | 890 días Calendario
Tiempo de Ejecución con Adenda #2: | 2383 días Calendario
Tiempo de Ejecución con Adenda #4 | 2567 días Calendario
Fecha de Finalización (Original): | 31 de Enero 2020
Fecha de Finalización Adenda #1: | 27 de octubre de 2020
Fecha de Finalización Adenda #2: | 28 de noviembre de 2024
Fecha de Finalización Adenda #4: | 31 de mayo de 2024
Tiempo Transcurrido a la Fecha: | 2,446 días Calendario (Hasta el 31 de enero del 2025)
% Tiempo Transcurrido (Estudio, Diseño y Construcción): | 95.33% | (Con adenda # 4)
% Tiempo Transcurrido (incluye Mantenimiento): | N/A
Avance Financiero: | 93.64%
Avance Físico: | 94% (Porcentaje de acuerdo a Adenda #4).
Avances de Obras Física Programado (cronogramas)
Mantenimiento: | 0% | (Contrato, sin mantenimiento)
Actividades actuales de sus proyectos: | 1. Construcción de Aceras, bordillos y cordón cuneta - Ramal 4.1 2. Colocación de Material Selecto y Capa Base en Ramal 6 y Ramal 5.2 3. Instalación de drenajes soterrados - Ramal 5.1 4. Pavimentos y Muro de Tierra Armada en Herradura La Arenosa
OBSERVACIONES: | Adenda #1 (Prórroga de tiempo). Adenda #2 (Cesión de Contrato, Modificación Unilateral y Prórroga de Tiempo). Adenda #3 (Aumento y Disminución de obra y Balance Cero (0)). Adenda #4 (Prórroga de Tiempo, Disminución de Actividades y Actividades Nuevas).
FECHA DE ELABORACIÓN: | 2025-02-04
PREPARADO POR: | ING. LUIS TORRES / Roberto E. Vejarano M.