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CONTRATO N° AL-1-85-17
AMPLIACION A SEIS (6) CARRILES – CORREDOR DE LAS PLAYAS, TRAMO 1: LA CHORRERA – SANTA CRUZ, PROVINCIA DE PANAMA OESTE







FICHA TECNICA





Objetivos del Proyecto:

Rehabilitar todo el tramo del Proyecto de manera que esta vía contenga una capacidad y versatilidad vial que pueda absorber el tránsito en horas pico y hacia las playas. Además de modernizar la red de alta capacidad hacia el interior del país; al igual que mejorar la seguridad vial del tramo objeto de ampliación y rehabilitación, diseñando y construyendo: carriles de cambio de velocidad, eliminando giros a la izquierda, mejorar los diseños de las paradas de bus acorde a los parámetros de seguridad vial y mejorar sus accesos.

Características Principales del Proyecto:

· Viaducto de tres (3) carriles por sentido.
· Reubicación de utilidades: reubicación de drenajes pluviales, agua potable, telecomunicaciones, red eléctrica.
· Tipo de pavimento: mezcla asfáltica modificada.
· Iluminación: lámparas tipo LED.
· Ampliación de carriles: de 2 a 3 carriles.
· Señalización horizontal y vertical.
· Elementos de seguridad vial.
· Construcción de pasos peatonales elevados.
· Construcción de pasos peatonales a nivel con semáforo.
· Instalación de elementos de urbanismo.

Datos Generales:

· Contratista: PUENTES Y CALZADAS INFRAESTRUCTURAS, S.L.U. SUCURSAL PANAMA
· Monto de la Inversión Original: B/. 370, 205,023.65
· Monto Actual de la Inversión: B/. 282, 181,670.70
· Longitud Total: 4.3 Kms.
· Duración de Construcción: 669 días Calendarios
· Entrega de Orden de Proceder: 22 de Septiembre de 2017
· Entrega de Obra Original: 22 de Julio de 2019
· Duración de Mantenimiento: sin mantenimiento
Prórroga de tiempo n°1: 270 días
Terminación según de prórroga n° 1: 27 de octubre 2020
Plazo de cumplimiento según prórroga solicitada n° 1: 890 días 
Prórroga de tiempo n° 2: 1493 días
Terminación según de prórroga n° 2: 28 de diciembre de 2024
Plazo de cumplimiento según prórroga solicitada n° 2: 2413 días
Terminación según de prórroga n° 3: 31 de mayo de 2025
Plazo de cumplimiento según prórroga solicitada n° 3: 2567 días

Avance de Proyecto:

· Avance Físico= 95.14%
(Febrero 2025)
· Avance Financiero= 93.64%

Información adicional:
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Pendientes:
1. Trámite de informes de afectación, están en firma en el Despacho, Uni Trust (afectado) pendiente de plano para luego confeccionar los informes de traspaso.
2. Adenda de Costos Asociados, en trámite en OPE (5MM)
3. Trámite con MiAmbiente de compensación ecológica pendiente respuesta por MiAmbiente
4. Equilibrio económico por revisión de precios (37MM)

Fotografías:
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Limpieza de área verde.
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Inspección de cámara de ITS.
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Orden de Proceder Contrato Adenda N°1 Adenda N°2 Adenda N°3 Adenda N°4

05/22/2018 620 270 850 0 154

Aumento/Disminución

-B/.321,078,360.94

Entrega 01/31/2020 10/27/2020 12/28/2024 12/28/2024 05/31/2025

Duración (Obra) 620 890 2413 2413 2567

Monto 603,260,031.64 B/.             282,181,670.70 B/.                  

Descipción

Extensión de Tiempo:

+

Cesión de Contrato

Modificación Unilateral

*Revisión de Precios (Se 

incluye)

Extensión de Tiempo

.- Disminución de 

Actividades

+Aumento de Actividades

*Actividades Nuevas

Disminución de 

Actividades

Actividades Nuevas

Extensión de Tiempo



Refrendo 19/09/17 24/12/19 05/08/21 20/12/21 23/12/22

MONTO DE OBRA B/.273,618,936.10 267,193,097.40 B/.               

REVISION DE PRECIOS 1 B/.8,562,734.60

REVISION DE PRECIOS 2 6,425,838.70 B/.                   

VALOR DEL CONTRATO B/.282,181,670.70 B/.282,181,670.70

LINEA DE TIEMPO


image2.jpeg




image4.jpg
GOBIERNO NACIONAL Ministerio de Obras Publicas

CON PASO FIRME Oficina de Proyectos Especiales





image5.png




